## Instrucciones
PLANTILLA DE GESTIÓN DE PRODUCT BACKLOG DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Publicada por Estrategia Empresarial PITE en Julio de 2023.
www.pite.mx
Correo: hola@pite.mx
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Estrategia Empresarial PITE proporciona la plantilla 'Gestión de Product Backlog' únicamente con fines informativos. La empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación a la calidad, precisión, rendimiento o idoneidad para un propósito específico. El uso de esta plantilla queda bajo la exclusiva discreción y riesgo del usuario. Estrategia Empresarial PITE no se hace responsable de ninguna pérdida o daño directo o indirecto derivado del uso de esta plantilla, incluyendo, pero no limitado a, pérdidas financieras, pérdida de datos o daños consecuentes. El usuario asume toda la responsabilidad por las decisiones o acciones tomadas basadas en la información proporcionada por la plantilla. La plantilla se proporciona como un recurso gratuito para ayudar a los usuarios a administrar su backlog dentro de su organización. Sin embargo, queda estrictamente prohibido al usuario mostrar, distribuir, modificar o utilizar la plantilla con fines comerciales o en Internet sin el consentimiento previo por escrito de Estrategia Empresarial PITE. Al utilizar esta plantilla, el usuario reconoce y acepta liberar a Estrategia Empresarial PITE de cualquier responsabilidad, reclamo o daño derivado del uso o dependencia de la plantilla. Estrategia Empresarial PITE se reserva el derecho de modificar, actualizar o discontinuar la plantilla 'Gestión de Product Backlog' sin previo aviso, y no se hará responsable de las consecuencias derivadas de tales modificaciones.
INSTRUCCIONES
Esta plantilla contiene información muestra con fines de demostración, la cual debe ser modificada para reflejar tu información real.
Revisa, corrige, agrega o borra las columnas, de acuerdo a tus necesidades. Después introduce la información correspondiente a los requerimientos en la hoja de "Product Backlog".
Algunos campos tienen listas predefinidas que podrás encontrar en la hoja oculta "Listas".
La plantilla es completamente flexible, por lo que puedes modificar el tamaño de filas y columnas.
Puedes obtener más información sobre la gestión de proyectos SCRUM agendando una sesión con nuestro equipo en: https://www.pite.mx

## Product Backlog
Id de Item. | Nombre Corto | Descripción | Prioridad | Estimación | Valor del Negocio | Estatus | Dependencias | Sprint | Responsable | Fecha de Creación | Fecha Estimada | Observaciones
ITE-0001 | Registro Usuarios | Permitir a los usuarios registrarse en el sistema | Alta | 5 | Alta | Aprobado | - | Sprint 1 | Equipo A | 2023-01-15 | 2023-02-01 | -
ITE-0002 | Inicio Sesión | Los usuarios deben poder iniciar sesión en el sistema | Media | 3 | Media | En Desarrollo | ITE-0001 | Sprint 1 | Equipo B | 2023-02-05 | 2023-02-15 | Requiere integración con Registro Usuarios
ITE-0003 | Restricción de Acceso | Limitar el acceso a ciertas funciones del sistema | Baja | 2 | Baja | En análisis | - | Sprint 2 | Equipo C | 2023-03-10 | 2023-03-25 | Requiere definir alcance
ITE-0004 | Búsqueda de Productos | Permitir a los usuarios buscar productos en el catálogo | Media | 5 | Media | En Pruebas | ITE-0002 | Sprint 2 | Equipo A | 2023-04-20 | 2023-04-30 | Requiere revisión de interfaz de usuario
ITE-0005 | Encriptación de Contraseñas | Encriptar las contraseñas de los usuarios | Alta | 3 | Alta | En Desarrollo | ITE-0001 | Sprint 3 | Equipo B | 2023-05-12 | 2023-05-30 | Requiere definir detalles de implementación
ITE-0006 | Registro de Ventas | Registrar las ventas realizadas en el sistema | Media | 8 | Alta | En análisis | - | Sprint 3 | Equipo C | 2023-06-18 | 2023-07-10 | Requiere definir alcance y criterios de aceptación
ITE-0007 | Generación de Reportes | Generar reportes de ventas mensuales | Media | 5 | Baja | Aprobado | - | Sprint 4 | Equipo A | 2023-07-20 | 2023-08-05 | -
ITE-0008 | Validación de Campos | Validar campos obligatorios en formularios | Baja | 3 | Media | En Desarrollo | ITE-0001 | Sprint 4 | Equipo B | 2023-08-10 | 2023-08-20 | Requiere revisión de validaciones
ITE-0009 | Recuperación de Contraseña | Permitir a los usuarios recuperar su contraseña | Alta | 4 | Alta | En Pruebas | ITE-0005 | Sprint 5 | Equipo C | 2023-09-28 | 2023-10-10 | Requiere pruebas de integración con Inicio Sesión
ITE-0010 | Auditoría de Acceso | Registrar los accesos al sistema para fines de auditoría | Alta | 6 | Media | En análisis | - | Sprint 5 | Equipo A | 2023-10-15 | 2023-11-05 | Requiere definir alcance y criterios de aceptación
ITE-0011 | Optimización de Consultas | Optimizar las consultas de la base de datos para mejorar el rendimiento | Alta | 8 | Baja | En Desarrollo | ITE-0005 | Sprint 6 | Equipo B | 2023-11-30 | 2023-12-20 | Requiere definir detalles técnicos
ITE-0012 | Validación de Datos | Validar que los datos ingresados por los usuarios sean correctos | Media | 5 | Alta | En Pruebas | ITE-0008 | Sprint 6 | Equipo C | 2024-01-02 | 2024-01-15 | -
ITE-0013 | Generación de Facturas | Generar facturas de venta automáticamente | Media | 7 | Alta | En análisis | - | Sprint 7 | Equipo A | 2024-02-20 | 2024-03-05 | Requiere definir alcance y criterios de aceptación
ITE-0014 | Restricción de Acceso a Reportes | Limitar el acceso a ciertos reportes a usuarios específicos | Baja | 4 | Baja | Aprobado | - | Sprint 7 | Equipo B | 2024-03-05 | 2024-03-15 | -
ITE-0015 | Personalización de Colores | Permitir a los usuarios personalizar los colores de la interfaz | Baja | 2 | Baja | Aprobado | - | Sprint 8 | Equipo C | 2024-04-10 | 2024-04-20 | -
ITE-0016 | Auditoría de Modificaciones | Registrar las modificaciones realizadas a los datos del sistema para fines de auditoría | Media | 6 | Alta | En Desarrollo | ITE-0005 | Sprint 8 | Equipo A | 2024-05-22 | 2024-06-10 | Requiere definir detalles técnicos
ITE-0017 | Sincronización de Datos | Realizar sincronización de datos con sistema externo | Media | 5 | Media | En análisis | - | Sprint 9 | Equipo B | 2024-06-08 | 2024-06-25 | Requiere definir alcance y coordinación con equipo externo
ITE-0018 | Respaldo Automático | Realizar respaldo automático de la base de datos | Alta | 4 | Alta | En Desarrollo | ITE-0005 | Sprint 9 | Equipo C | 2024-07-15 | 2024-07-30 | Requiere coordinación con equipo de infraestructura
ITE-0019 | Registro de Proveedores | Permitir el registro y gestión de proveedores | Baja | 6 | Alta | En análisis | - | Sprint 10 | Equipo A | 2024-08-28 | 2024-09-10 | Requiere definir alcance y criterios de aceptación
ITE-0020 | Generación de Etiquetas | Generar etiquetas de productos para envío | Media | 3 | Media | Aprobado | - | Sprint 10 | Equipo B | 2024-09-10 | 2024-09-25 | -
ITE-0021 | Validación de Existencias | Validar existencias de productos antes de procesar una venta | Baja | 2 | Baja | Aprobado | - | Sprint 11 | Equipo C | 2024-10-25 | 2024-11-05 | -
ITE-0022 | Personalización de Reportes | Permitir a los usuarios personalizar los reportes | Baja | 4 | Baja | En Desarrollo | ITE-0015 | Sprint 11 | Equipo A | 2024-11-12 | 2024-11-25 | Requiere revisión de interfaz de usuario
ITE-0023 | Búsqueda Avanzada | Implementar una búsqueda avanzada con filtros | Media | 6 | Baja | Aprobado | - | Sprint 12 | Equipo B | 2024-12-20 | 2025-01-05 | Requiere definir alcance y criterios de aceptación
ITE-0024 | Información del Cliente | Mostrar información detallada del cliente en el perfil | Alta | 5 | Alta | En Desarrollo | ITE-0001 | Sprint 12 | Equipo C | 2025-01-28 | 2025-02-15 | Requiere definir detalles de implementación
ITE-0025 | Restricción de Acceso a Funciones | Limitar el acceso a ciertas funciones del sistema a ciertos usuarios | Alta | 8 | Media | Aprobado | - | Sprint 13 | Equipo A | 2025-02-15 | 2025-03-10 | -

## Listas (hidden)
Categoría | Estatus | Prioridad
Funcional | Por definir | Alta
Técnico | En análisis | Media
Seguridad | Aprobado | Baja
Usabilidad | En Desarrollo
No Funcional | En Pruebas
Descartado