## Instrucciones
PLANTILLA DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Publicada por Estrategia Empresarial PITE en Julio de 2023.
www.pite.mx
Correo: hola@pite.mx
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Estrategia Empresarial PITE proporciona la plantilla 'Gestión de Requerimientos de Software' únicamente con fines informativos. La empresa no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación a la calidad, precisión, rendimiento o idoneidad para un propósito específico. El uso de esta plantilla queda bajo la exclusiva discreción y riesgo del usuario. Estrategia Empresarial PITE no se hace responsable de ninguna pérdida o daño directo o indirecto derivado del uso de esta plantilla, incluyendo, pero no limitado a, pérdidas financieras, pérdida de datos o daños consecuentes. El usuario asume toda la responsabilidad por las decisiones o acciones tomadas basadas en la información proporcionada por la plantilla. La plantilla se proporciona como un recurso gratuito para ayudar a los usuarios a administrar sus requerimientos de software internamente dentro de su organización. Sin embargo, queda estrictamente prohibido al usuario mostrar, distribuir, modificar o utilizar la plantilla con fines comerciales o en Internet sin el consentimiento previo por escrito de Estrategia Empresarial PITE. Al utilizar esta plantilla, el usuario reconoce y acepta liberar a Estrategia Empresarial PITE de cualquier responsabilidad, reclamo o daño derivado del uso o dependencia de la plantilla. Estrategia Empresarial PITE se reserva el derecho de modificar, actualizar o discontinuar la plantilla 'Gestión de Requerimientos de Software' sin previo aviso, y no se hará responsable de las consecuencias derivadas de tales modificaciones.
INSTRUCCIONES
Esta plantilla contiene información muestra con fines de demostración, la cual debe ser modificada para reflejar tu información real.
Revisa, corrige, agrega o borra las columnas, de acuerdo a tus necesidades. Después introduce la información correspondiente a los requerimientos en la hoja de "Gestión de Requerimientos".
Algunos campos tienen listas predefinidas que podrás encontrar en la hoja oculta "Listas".
La plantilla es completamente flexible, por lo que puedes modificar el tamaño de filas y columnas.
Puedes obtener más información sobre la gestión de requerimientos del área de TI agendando una sesión con nuestro equipo en: https://www.pite.mx

## Gestión de Requerimientos
Id de Req. | Nombre Corto | Descripción | Categoría | Prioridad | Criterios de Aceptación | Complejidad | ¿Incluir en Alcance? | Estatus | Fase | Solicitante | Fecha de Solicitud | Observaciones
REQ-0001 | Registro Usuarios | Permitir a los usuarios registrarse en el sistema | Funcional | Alta | El sistema debe permitir que los usuarios ingresen su nombre, correo electrónico y contraseña para el registro | Baja | Sí | Aprobado | Fase 1 | Marketing | 2023-01-15 | -
REQ-0002 | Inicio Sesión | Los usuarios deben poder iniciar sesión en el sistema | Funcional | Media | Los usuarios deben ingresar su correo electrónico y contraseña para iniciar sesión | Media | Sí | En Desarrollo | Fase 1 | RRHH | 2023-02-05 | -
REQ-0003 | Restricción de Acceso | Limitar el acceso a ciertas funciones del sistema | Seguridad | Baja | Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a la función de "Configuración" | Baja | No | Por definir | Fase 1 | Administración | 2023-03-10 | Requiere definir alcance
REQ-0004 | Búsqueda de Productos | Permitir a los usuarios buscar productos en el catálogo | Funcional | Media | El sistema debe permitir a los usuarios buscar productos por nombre o categoría | Media | Sí | En Pruebas | Fase 1 | Compras | 2023-04-20 | -
REQ-0005 | Encriptación de Contraseñas | Encriptar las contraseñas de los usuarios | Seguridad | Alta | Las contraseñas de los usuarios deben ser almacenadas de forma encriptada en la base de datos | Alta | No | En análisis | Fase 1 | Sistemas | 2023-05-12 | Requiere evaluación de costo
REQ-0006 | Registro de Ventas | Registrar las ventas realizadas en el sistema | Funcional | Media | El sistema debe permitir registrar el cliente, producto, cantidad y fecha de venta | Alta | Sí | Aprobado | Fase 1 | Ventas | 2023-06-18 | -
REQ-0007 | Generación de Reportes | Generar reportes de ventas mensuales | Funcional | Media | El sistema debe generar un reporte mensual con el total de ventas por categoría | Media | Sí | Descartado | Fase 1 | Finanzas | 2023-07-20 | No se requiere en el alcance actual
REQ-0008 | Validación de Campos | Validar campos obligatorios en formularios | Usabilidad | Media | Los campos marcados como obligatorios deben ser validados antes de enviar el formulario | Baja | Sí | En Desarrollo | Fase 1 | Marketing | 2023-08-10 | Requiere revisión de UX
REQ-0009 | Recuperación de Contraseña | Permitir a los usuarios recuperar su contraseña | Funcional | Alta | El sistema debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña a través del correo electrónico | Media | Sí | En Pruebas | Fase 1 | RRHH | 2023-09-28 | -
REQ-0010 | Auditoría de Acceso | Registrar los accesos al sistema para fines de auditoría | Seguridad | Alta | El sistema debe registrar el nombre de usuario y la fecha y hora de acceso en un log de auditoría | Alta | Sí | En análisis | Fase 2 | Sistemas | 2023-10-15 | Requiere definir detalles de implementación
REQ-0011 | Optimización de Consultas | Optimizar las consultas de la base de datos para mejorar el rendimiento | Técnico | Alta | Se deben revisar y optimizar las consultas de la base de datos para reducir el tiempo de respuesta | Baja | No | Por definir | Fase 2 | IT | 2023-11-30 | Requiere revisión del equipo de DBA
REQ-0012 | Validación de Datos | Validar que los datos ingresados por los usuarios sean correctos | Usabilidad | Media | El sistema debe validar que los datos ingresados cumplan con el formato y valores esperados | Media | Sí | Por definir | Fase 1 | Compras | 2024-01-02 | Requiere definir alcance
REQ-0013 | Generación de Facturas | Generar facturas de venta automáticamente | Funcional | Alta | El sistema debe generar automáticamente facturas electrónicas al completar una venta | Baja | Sí | En Pruebas | Fase 1 | Ventas | 2024-02-20 | Requiere coordinación con SAT
REQ-0014 | Restricción de Acceso a Reportes | Limitar el acceso a ciertos reportes a usuarios específicos | Seguridad | Baja | Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a los reportes de "Ventas por mes" | Baja | No | Por definir | Fase 1 | Administración | 2024-03-05 | Requiere definir alcance
REQ-0015 | Personalización de Colores | Permitir a los usuarios personalizar los colores de la interfaz | Usabilidad | Baja | El sistema debe permitir a los usuarios seleccionar su paleta de colores preferida | Baja | Sí | En Desarrollo | Fase 2 | RRHH | 2024-04-10 | -
REQ-0016 | Auditoría de Modificaciones | Registrar las modificaciones realizadas a los datos del sistema para fines de auditoría | Seguridad | Media | El sistema debe registrar el nombre de usuario, campo modificado y fecha y hora de modificación en un log de auditoría | Alta | Sí | Aprobado | Fase 2 | Sistemas | 2024-05-22 | -
REQ-0017 | Sincronización de Datos | Realizar sincronización de datos con sistema externo | Técnico | Alta | El sistema debe sincronizar los datos cada noche con un sistema externo | Media | No | En análisis | Fase 1 | IT | 2024-06-08 | Requiere definir detalles de implementación
REQ-0018 | Respaldo Automático | Realizar respaldo automático de la base de datos | Técnico | Alta | El sistema debe realizar respaldos automáticos cada semana y almacenarlos en una ubicación segura | Alta | Sí | En Desarrollo | Fase 2 | Sistemas | 2024-07-15 | Requiere coordinación con equipo de infraestructura
REQ-0019 | Registro de Proveedores | Permitir el registro y gestión de proveedores | Funcional | Media | El sistema debe permitir el registro, edición y eliminación de proveedores | Baja | Sí | Por definir | Fase 1 | Compras | 2024-08-28 | Requiere definir alcance
REQ-0020 | Generación de Etiquetas | Generar etiquetas de productos para envío | Funcional | Media | El sistema debe permitir generar etiquetas de productos con código de barras | Baja | Sí | Aprobado | Fase 1 | Ventas | 2024-09-10 | -
REQ-0021 | Validación de Existencias | Validar existencias de productos antes de procesar una venta | Técnico | Media | El sistema debe validar que hay suficiente stock de productos antes de completar una venta | Media | No | Por definir | Fase 1 | Almacén | 2024-10-25 | Requiere coordinación con equipo de almacén
REQ-0022 | Personalización de Reportes | Permitir a los usuarios personalizar los reportes | Usabilidad | Baja | El sistema debe permitir a los usuarios seleccionar las columnas y filtros que desean ver en los reportes | Alta | Sí | Descartado | Fase 1 | Marketing | 2024-11-12 | No se requiere en el alcance actual
REQ-0023 | Búsqueda Avanzada | Implementar una búsqueda avanzada con filtros | Funcional | Media | El sistema debe permitir a los usuarios realizar búsquedas avanzadas utilizando múltiples filtros | Baja | No | Por definir | Fase 2 | Compras | 2024-12-20 | Requiere definir detalles de implementación
REQ-0024 | Información del Cliente | Mostrar información detallada del cliente en el perfil | Funcional | Baja | El sistema debe mostrar información personal y de contacto del cliente en su perfil | Baja | Sí | En Pruebas | Fase 2 | RRHH | 2025-01-28 | -
REQ-0025 | Restricción de Acceso a Funciones | Limitar el acceso a ciertas funciones del sistema a ciertos usuarios | Seguridad | Alta | Solo los usuarios con rol de administrador pueden acceder a la función de "Gestión de Usuarios" | Alta | No | En análisis | Fase 1 | Sistemas | 2025-02-15 | Requiere definir detalles de implementación

## Listas (hidden)
Categoría | Estatus | Prioridad
Funcional | Por definir | Alta
Técnico | En análisis | Media
Seguridad | Aprobado | Baja
Usabilidad | En Desarrollo
No Funcional | En Pruebas
Descartado